## Planification
Tâches à réaliser | Temps nécessaire | 1er jour | 2e jour | 3e jour | 4e jour | 5e jour | 6e jour | 7e jour | 8e jour | 9e jour | 10e jour | Total
Lecture de l'énoncé | 0:30 | 0:30 | [9 empty] | 0.020833
Planification | 1:30 | 1:30 | [9 empty] | 0.0625
Réalisation MCD | 0.0625 | 1:30 | [9 empty] | 0.0625
Implémentation base de données | 0.0625 |  | 0.0625 | [8 empty] | 0.0625
Maquettage des vues | 6:00 | 6:00 | [9 empty] | 0.25
Création des utilisateurs de la base de données | 0.020833 |  | 0.020833 | [8 empty] | 0.020833
0
Mise en place de la structure du projet | 0.083333 |  | 0.083333 | [8 empty] | 0.083333
Mise en place des vues | [11 empty] | 0
Page login | 0.020833 |  |  | 0.020833 | [7 empty] | 0.020833
Page register | 0.020833 |  |  | 0:30 | [7 empty] | 0.020833
Page de modification d'événement | 0.041667 |  |  | 1:00 | [7 empty] | 0.041667
Page de création d'événement | 0.041667 |  |  | 1:00 | [7 empty] | 0.041667
Page de visualisation des événements à gérer | 0.041667 |  |  | 1:00 | [7 empty] | 0.041667
Page de gestion du flux d'un événement | 0.041667 |  |  | 1:00 | [7 empty] | 0.041667
Ecran de visualisation de la liste des événements(mobile) | 0.041667 |  |  | 1:00 | [7 empty] | 0.041667
Ecran consultation d'un événement(mobile) | 0.041667 |  |  | 1:00 | [7 empty] | 0.041667
0
Implémentation fonctions générales | [11 empty] | 0
Connexion | 0.083333 |  |  |  | 0.083333 | [6 empty] | 0.083333
Déconnexion | 0.020833 |  |  |  |  | 0:30 | [5 empty] | 0.020833
Inscription | 0.083333 |  |  |  | 0.083333 | [6 empty] | 0.083333
Vérification par email | 0.125 |  |  |  | 2:00 | 1:00 | [5 empty] | 0.125
Implémentation page visualisation des événements à gérer | [11 empty] | 0
Affichage de tout les événements de l'utilisateur | 0.083333 |  |  |  |  | 2:00 | [5 empty] | 0.083333
Affichage des événements en attente de l'utilisateur | 0.083333 |  |  |  |  | 2:00 | [5 empty] | 0.083333
Suppression d'un événement | 0.083333 |  |  |  |  | 0.041667 | 1:00 |  |  |  |  | 0.083333
Implémentation page création d'événement | [11 empty] | 0
Création d'un événement | 0.083333 | [5 empty] | 2:00 |  |  |  |  | 0.083333
Implémentation page modification d'un événement | [11 empty] | 0
Modification d'un événement | 2:00 | [5 empty] | 2:00 |  |  |  |  | 0.083333
Implémentation page gestion du flux d'un événement | [11 empty] | 0
Affichage du flux de l'événement | 0.083333 | [6 empty] | 2:00 |  |  |  | 0.083333
Ajout d'un event au flux | 0.125 | [5 empty] | 0.041667 | 2:00 |  |  |  | 0.125
0
Implémentation écran visualisation des événements(Mobile) | [11 empty] | 0
Affichage des événements | 2:30 | [6 empty] | 1:30 | 1:00 |  |  | 0.10417
Filtrage anciens/prochains événements | 2:30 | [7 empty] | 2:30 |  |  | 0.10417
Implémentation écran visualisation d'un événement(Mobile) | [11 empty] | 0
Affichage des information de l'événement | 2:00 | [7 empty] | 2:00 |  |  | 0.083333
Affichage du flux de l'événement | 5:00 | [8 empty] | 5:00 |  | 0.20833
Tests / Débuggage
Debuggage | 5:00 |  |  |  | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 0.20833
Protocole de test | 5:00 | [8 empty] | 1:30 | 3:30 | 0.20833
Rapport de test | 2:00 | [9 empty] | 0.083333 | 0.083333
0
Documentation
Documentation technique | 18:00 | 0:30 | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 2:30 | 2:30 | 2:00 | 3:00 | 0.75
Document d'analyse | 3:00 |  | 3:00 | [8 empty] | 0.125
0
| 1900-01-02 16:00 | 0.41667 | 0.35417 | 0.35417 | 0.33333 | 0.35417 | 0.33333 | 0.35417 | 0.375 | 0.39583 | 0.39583
[11 empty] | 1900-01-02 16:00 | 1900-01-02 16:00