## Jour 1
Journal de bord TPI Davila 2020
INFORMATIONS GENERALES Date : 25/05/2020 Elèves : Davila Lou
ÉTAPE DU PROJET : Analyse
BILAN : La phase d'analyse est grandement avancée et sera fini demain Réalisé : Lecture de l'énoncé, Planification, Maquettage des vues, Une partie de la doc A réaliser : Documentation d'analyse, MCD, création des utilisateurs de la base, Mise en place de la structure du projet
Éventuelle(s) DIFFICULTÉ(S) : Pas de difficulté
SOLUTIONS PROPOSÉES : Pas de difficulté donc pas de solution
PROCHAINE ÉTAPE DU PROJET : Finition de l'analyse/Implémentation
Observations particulières : J'ai du refaire mes maquettes après avoir constaté qu'elles contenaient du français ET de l'anglais, j'ai donc uniformisé le tout ce qui m'a pris un peu plus de temps que prévu

## Jour 2
Journal de bord TPI Davila 2020
INFORMATIONS GENERALES Date : 26/05/2020 Elèves : Davila Lou
ÉTAPE DU PROJET : Analyse/Implémentation
BILAN : La phase d'analyse est terminée et l'implémentation commencée Réalisé : Lecture de l'énoncé, Planification, Maquettage des vues, Une partie de la doc A réaliser : Documentation d'analyse, MCD, création des utilisateurs de la base, Mise en place de la structure du projet
Éventuelle(s) DIFFICULTÉ(S) : Pas de difficulté
SOLUTIONS PROPOSÉES : Pas de difficulté donc pas de solution
PROCHAINE ÉTAPE DU PROJET : Finition de l'analyse/Implémentation
Observations particulières : J'ai du refaire mes maquettes après avoir constaté qu'elles contenaient du français ET de l'anglais, j'ai donc uniformisé le tout ce qui m'a pris un peu plus de temps que prévu