## Jour 1
Journal de bord TPI Davila 2020
INFORMATIONS GENERALES Date : 25/05/2020 Elèves : Davila Lou
ÉTAPE DU PROJET : Analyse
BILAN : La phase d'analyse est grandement avancée et sera fini demain Réalisé : Lecture de l'énoncé, Planification, Maquettage des vues, Une partie de la doc A réaliser : Documentation d'analyse, MCD, création des utilisateurs de la base, Mise en place de la structure du projet
Éventuelle(s) DIFFICULTÉ(S) : Pas de difficulté
SOLUTIONS PROPOSÉES : Pas de difficulté donc pas de solution
PROCHAINE ÉTAPE DU PROJET : Finition de l'analyse/Implémentation
Observations particulières : J'ai du refaire mes maquettes après avoir constaté qu'elles contenaient du français ET de l'anglais, j'ai donc uniformisé le tout ce qui m'a pris un peu plus de temps que prévu. J'ai également assisté au rdv journalier à 16h avec Monsieur Aigroz afin de faire le point sur cette première journée.

## Jour 2
Journal de bord TPI Davila 2020
INFORMATIONS GENERALES Date : 26/05/2020 Elèves : Davila Lou
ÉTAPE DU PROJET : Analyse/Implémentation
BILAN : La phase d'analyse est terminée et l'implémentation commencée Réalisé : Création du MCD, création des utilisateurs de la base, mise en place de la structure du projet, documentation d'analyse + doc technique,Implémentation BDD A réaliser : Documentation technique,réalisation des Manager
Éventuelle(s) DIFFICULTÉ(S) : Pas de difficulté
SOLUTIONS PROPOSÉES : Pas de difficulté donc pas de solution
PROCHAINE ÉTAPE DU PROJET : Implémentation
Observations particulières : rdv journalier de 16 à 17h45 avec monsieur Aigroz. J'ai également ajouter de nouvelles maquettes et modifié certaines d'entre elles.