## Jour 1
Journal de bord TPI Davila 2020
INFORMATIONS GENERALES Date : 25/05/2020 Elèves : Davila Lou
ÉTAPE DU PROJET : Analyse
BILAN : La phase d'analyse est en bien avancée Réalisé : Lecture de l'énoncé, Planification, Maquettage des vues, Une partie de la doc A réaliser : Documentation d'analyse, MCD, création des utilisateurs de la base,Fin de maquettage des vues, Mise en place de la structure du projet
Éventuelle(s) DIFFICULTÉ(S) : Pas de difficulté
SOLUTIONS PROPOSÉES : Pas de difficulté donc pas de solution
PROCHAINE ÉTAPE DU PROJET : Finition de l'analyse
Observations particulières : J'ai du refaire mes maquettes après avoir constaté qu'elles contenaient du français ET de l'anglais, j'ai donc uniformisé le tout ce qui m'a pris un peu plus de temps que prévu. J'ai également assisté au rdv journalier à 16h avec Monsieur Aigroz afin de faire le point sur cette première journée.

## Jour 2
Journal de bord TPI Davila 2020
INFORMATIONS GENERALES Date : 26/05/2020 Elèves : Davila Lou
ÉTAPE DU PROJET : Analyse
BILAN : La phase d'analyse est terminée Réalisé : Finalisation des maquettes, Création du MCD, mise en place de la structure du projet, documentation d'analyse + doc technique A réaliser : Documentation technique,Implémentation BDD,Création des utilisateurs de la base de données,Réalisation des Managers
Éventuelle(s) DIFFICULTÉ(S) : Pas de difficulté
SOLUTIONS PROPOSÉES : Pas de difficulté donc pas de solution
PROCHAINE ÉTAPE DU PROJET : Implémentation
Observations particulières : rdv journalier de 16 à 17h45 avec monsieur Aigroz. J'ai également ajouter de nouvelles maquettes et modifié certaines d'entre elles.

## Jour 3
Journal de bord TPI Davila 2020
INFORMATIONS GENERALES Date : 27/05/2020 Elèves : Davila Lou
ÉTAPE DU PROJET : Implémentation
BILAN : L'implémentation est commencée Réalisé :Implémentation de la BDD, création des utilisateurs de la BDD,début du développement des Managers/classes et doc technique A réaliser : Documentation technique,Continuer le développement des managers
Éventuelle(s) DIFFICULTÉ(S) : Pas de difficulté
SOLUTIONS PROPOSÉES : Pas de difficulté donc pas de solution
PROCHAINE ÉTAPE DU PROJET : Implémentation
Observations particulières : rdv journalier de 16h15 à 17h30 avec monsieur Aigroz. J'ai eu le rdv à 11h avec les experts.

## Jour 4
Journal de bord TPI Davila 2020
INFORMATIONS GENERALES Date : 28/05/2020 Elèves : Davila Lou
ÉTAPE DU PROJET : Implémentation
BILAN : La grande partie des Managers est terminée les classes conteneurs sont terminées Réalisé :Fin des classes conteneurs, finalisation de la plupart des managers, doc technique,finalisation page login et register A réaliser : Documentation technique,Continuer le développement des managers,réaliser la page de création d'événement,
Éventuelle(s) DIFFICULTÉ(S) : Pas de difficulté
SOLUTIONS PROPOSÉES : Pas de difficulté donc pas de solution
PROCHAINE ÉTAPE DU PROJET : Implémentation
Observations particulières : rdv journalier de 16h15 à 17h avec monsieur Aigroz.

## Jour 5
Journal de bord TPI Davila 2020
INFORMATIONS GENERALES Date : 29/05/2020 Elèves : Davila Lou
ÉTAPE DU PROJET : Implémentation
BILAN : L'ajout d'événement fonctionne on va pouvoir commencer le développement mobile Réalisé : Page de création d'événement, continuer l'ajout de fonctions a certains managers, doc technique A réaliser : Doc techique, page de modification d'événement,filtrage des événements sur mobile
Éventuelle(s) DIFFICULTÉ(S) : Pas de difficulté
SOLUTIONS PROPOSÉES : Pas de difficulté donc pas de solution
PROCHAINE ÉTAPE DU PROJET : Implémentation
Observations particulières : Aucune

## Jour 6
Journal de bord TPI Davila 2020
INFORMATIONS GENERALES Date : 02/06/2020 Elèves : Davila Lou
ÉTAPE DU PROJET : Implémentation
BILAN : La doc technique est grandement complétée et le développement mobile commencé Réalisé : Page de modification,écran de visualisation d'événement sur mobile,filtrage des événements sur mobile, doc technique A réaliser : Documentation technique, page de gestion d'événement et du flux, ajout d'un message au flux,affichage des événements sur mobile
Éventuelle(s) DIFFICULTÉ(S) : Pas de difficulté
SOLUTIONS PROPOSÉES : Pas de difficulté donc pas de solution
PROCHAINE ÉTAPE DU PROJET : Implémentation
Observations particulières : Léger retard sur le planning mais pas si grave car à la place j'ai développé des fonctions qui me serviront pour la suite du projet. Rdv M.Aigroz à 17h.

## Jour 7
Journal de bord TPI Davila 2020
INFORMATIONS GENERALES Date : 03/06/2020 Elèves : Davila Lou
ÉTAPE DU PROJET : Implémentation
BILAN : L'on peut observer les événements de la base sur mobile Réalisé : Documentation technique, page de gestion d'événement et du flux, ajout d'un message au flux,affichage des événements sur mobile A réaliser : Documentation technique, page de visualisation des événements,écran d'affichage d'un événements sur mobile,suppression d'un événement
Éventuelle(s) DIFFICULTÉ(S) : Pas de difficulté
SOLUTIONS PROPOSÉES : Pas de difficulté donc pas de solution
PROCHAINE ÉTAPE DU PROJET : Implémentation
Observations particulières :

## Jour 8
Journal de bord TPI Davila 2020
INFORMATIONS GENERALES Date : 04/06/2020 Elèves : Davila Lou
ÉTAPE DU PROJET : Implémentation
BILAN : J'ai commencé en avance l'affichage mobile d'un flux de message mais je suis actuellement bloqué Réalisé : Documentation technique, page de visualisation des événements,écran d'affichage d'un événements sur mobile,suppression d'un événement, début d'affichage du flux d'un événement sur mobile A réaliser : Documentation technique, suite affichage du flux d'un événement sur mobile,début du protocol de test
Éventuelle(s) DIFFICULTÉ(S) : Difficulté a afficher les messages du flux sous android
SOLUTIONS PROPOSÉES : Lecture d'un article sur internet
PROCHAINE ÉTAPE DU PROJET : Implémentation
Observations particulières :

## Jour 9
Journal de bord TPI Davila 2020
INFORMATIONS GENERALES Date : 05/06/2020 Elèves : Davila Lou
ÉTAPE DU PROJET : Implémentation/début de tests
BILAN : J'ai eu du mal a finir l'affichage du flux de message sur mobile mais j'ai fini on commence la phase de tests Réalisé : Documentation technique, continuer l'affichage mobile du flux d'un événement, début de la mise en place du protocol de test A réaliser : Fin du protocol de test, effectuer le rapport de test,doc technique
Éventuelle(s) DIFFICULTÉ(S) :
SOLUTIONS PROPOSÉES :
PROCHAINE ÉTAPE DU PROJET : Tests
Observations particulières :

## Jour 10
Journal de bord TPI Davila 2020
INFORMATIONS GENERALES Date : 08/06/2020 Elèves : Davila Lou
ÉTAPE DU PROJET : Tests
BILAN : Le projet est terminé, préparation à l'oral de tpi Réalisé : Beaucoup de documentation !, protocol de tests, rapport de tests
Éventuelle(s) DIFFICULTÉ(S) :
SOLUTIONS PROPOSÉES :
PROCHAINE ÉTAPE DU PROJET : Livraison du projet
Observations particulières :